## Hoja1
MINISTERIO DE LA MUJER
TRANSFERENCIA AL SECTOR AFSL PRIVADO POR PAGAR
AL 31 DEAGOSTO 2023
REGISTRO NACIONAL CONTRIBUYENTE | BENEFICIARIOS | FACTURA O NUMERO DE COMPROBANTES GUBERNAMENTAL | FECHA | CONCEPTO | MONTO | DOCUMENTOS
430202551 | CONSEJO DE LAS CASAS DE ACOGIDA O REFUGIOS | 80076 | 24/8/2023 | TRANSFERENCIA CORRIENTE CASAS DE ACOGIDA, MES JULIO 2023 | 18560876 | 3723
TOTAL POR PAGAR ONGs AL 31 DEAGOSTOO 2023 |  |  |  |  | 18560876
PREPARADO POR |  | REVISADO POR: |  | AUTORIZADO POR:
IVELISSE VARGAS S. |  | RAISA ROBLES N |  | FELIX de JESUS RAMIREZ
CONTADORA |  | ENC. CONTABILIDAD |  | DIR. FINANCIERO

## 02-37 Obras en Proceso
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RD$
|  | Fecha: | 2023-06-30 |  |  | Institución: | MINISTERIO DE LA MUJER |  | Capítulo: | 0215 |  | Sub-Capítulo: | 01 |  | DAF: | 001 |  | UE: | 0001
Aprobado por el Director General de DIGECOG
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | [8 empty] | Código SNIP | Detalles | Fecha de Inicio de Obra | Fecha de Terminación de Obra | Presupuesto Original de la Obra | Adendas | Total Presupuestado | Monto Ejecutado | Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia | Monto Por Ejecutar | Observaciones
| Prog | Sub-Prog | Proy. | Act/ Obr | Org. Fin. | Fuente Finac | Fuente Esp | Ccp Auxiliar | Origen De Los Recursos
| 13 |  | 00 | 0001 | 100 | 100 | 0100 | 2.7.1.2.01 | 100 |  | READECUACION , READECUACION SALON DE CONFERENCIA | 2022-12-30 | 2023-01-29 | 4488644.58 | 0 | 4488644.58 | 3027995.84 | LIN.6096 Y LIB..1493 | 1460648.74
| 01 |  | 00 | 0002 | 100 | 100 | 0100 | 2.7.1.2.01 | 100 |  | 1RA CUBICACION ADECUACION OFICINA SEDE CENTRAL | 2022-11-25 | 2023-01-25 | 4183682.11 | 968744.08 | 5152426.19 | 5144607.86 | LIB.4727,1423 y 1423 | 7818.33
| 01 |  | 00 | 0002 | 100 | 100 | 0100 | 2.7.1.2.01 | 100 |  | 1RA CUBICACION ADECUACION OFICINA PROVINCIAL BARAHONA | 2022-10-06 | 2023-03-23 | 2176080.23 | 517350.05 | 2693430.28 | 2333997.28 | LIB.2550,LIB.4836 Y 1425, | 359433
| 01 |  | 00 | 0002 | 100 | 100 | 0100 | 2.7.1.2.01 | 100 |  | 1RA CUBICACION Y FINAL ADECUACION OFICINA PROVINCIAL AZUA | 2022-03-25 | 2022-04-13 | 1759028.51 | 0 | 1759028.51 | 1759028.51 | LIB.6765 | 0 | Propuesta asiento, para reconocer el gastos a cta Serviicios especiales de mantenimiento y reparación
| 01 |  | 00 | 0002 | 100 | 100 | 0100 | 2.7.1.2.01 | 100 |  | 1RA CUBICACION Y FINAL ADECUACION OFICINA PROVINCIAL PEDERNALES | 2022-12-28 | 2023-05-13 | 1675834.45 | 354046.56 | 2029881.01 | 1124607.58 | LIB.3455 Y lib.LIB.6760 | 905273.43
| 01 |  | 00 | 0001 | 100 | 100 | 0100 | 2.7.1.2.01 | 100 |  | 1RA CUBICACION ADECUACION DE LA OFICINA PROVINCIAL MARIA SANCHEZ RAMIREZ , NAGUA | 2023-03-07 | 2023-04-24 | 2734059.29 |  | 2734059.29 | 790892.45 | LIB.1605 | 1943166.84
| 01 |  | 00 | 0001 | 100 | 100 | 0100 | 2.7.1.2.01 | 100 |  | CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL OFICINA PROVINCIAL DE PEDERNALES | 2023-05-09 |  | 1530513.17 |  | 1530513.17 |  | LIB.1939 | 1530513.17
[14 empty] | 18547842.34 | 1840140.69 | 20387983.03 | 14181129.52 |  | 6206853.51
DG-INS-02-37
|  |  | IVELISSE VARGAS SANTANA | [5 empty] | Raiza Robles N. | [6 empty] | Felix de Jesus Ramirez
|  |  | Preparado Por | [5 empty] | Revisado Por | [6 empty] | Autorizado Por
|  |  | Contadora | [5 empty] | Enc. Contabilidad | [6 empty] | Dir. Financiero
|  |  | Cargo que Ocupa | [5 empty] | Cargo que Ocupa | [6 empty] | Cargo que Ocupa
|  |  | 2023-07-10 | [5 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | 10/072023
|  |  | Fecha de preparación | [5 empty] | Fecha de revisión | [6 empty] | Fecha de autorización